# CHECKLIST MESTRE DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Do zero à entrega, operação e evolução do produto

Versão 0.2 • Checklist evolutivo • Projeto inicial: AgroGest

Finalidade: orientar e acompanhar o desenvolvimento do projeto, com verificações proporcionais ao escopo e aos riscos. O checklist deve evoluir conforme a experiência prática e os aprendizados do projeto.

Como aplicar: as fases são uma referência iterativa. Detalhar apenas o necessário para o próximo incremento e revisar decisões conforme novas evidências surgirem. Testes, segurança, documentação e validação acompanham o trabalho desde o início.

Situação dos itens: manter ☐ para pendente; usar [C] para concluído, [NA] para não aplicável e [A] para adiado. Registrar justificativa para [NA] e, para [A], motivo, impacto e condição ou entrega de retomada. Um item adiado continua pendente e não satisfaz um portão que dependa dele.

Recorrência: reaplicar a fase 12 por funcionalidade; as fases 13 a 18 e o encerramento da fase 20 por versão, conforme aplicabilidade; e a fase 19 na periodicidade definida para cada atividade. Revisitar as demais fases quando houver mudanças relevantes. Identificar o ciclo e registrar data e evidências por referência, preservando o histórico.

Acompanhamento: usar os portões de qualidade como resumo e consultar o checklist detalhado conforme a atividade. Manter cada informação em uma fonte principal e referenciá-la em issues e documentos, evitando cópias divergentes.

Autorizações: este checklist não autoriza a execução de ações por si só. Seguir o acordo de trabalho vigente e obter autorização explícita para alterações, comandos com efeitos e operações de Git/GitHub, banco de dados e implantação quando exigida. Concluir um item não autoriza automaticamente o próximo.

# FASE 0 — INICIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

☐ Registrar nome provisório do projeto

☐ Registrar ideia/origem da necessidade

☐ Identificar responsável pelo produto/projeto

☐ Definir onde o projeto será versionado

☐ Criar repositório Git

☐ Definir estrutura inicial para documentação

☐ Adicionar este checklist ao repositório

☐ Definir convenção inicial de nomes e organização dos documentos

☐ Registrar premissas, restrições e dúvidas conhecidas

Artefato/saída: Repositório inicial + checklist mestre versionado.

# FASE 1 — DESCOBERTA E VISÃO DO PROJETO

☐ Descrever o negócio e a atividade em que o problema ocorre, delimitando o contexto da descoberta

☐ Registrar os problemas relatados com exemplos concretos, fonte da informação e frequência conhecida

☐ Descrever as consequências observadas, incluindo perdas, retrabalho e limitações quando existirem; distinguir riscos potenciais de impactos já ocorridos

☐ Resumir como a atividade é realizada e como o problema é tratado hoje, incluindo tentativas anteriores e limitações que permanecem

☐ Identificar quem realiza a atividade, quem poderá usar a solução e quem participa das decisões ou precisa ser ouvido

☐ Selecionar o problema prioritário e registrar a justificativa dessa prioridade

☐ Definir o objetivo principal como a melhoria desejada e registrar objetivos secundários somente quando houver necessidades distintas

☐ Definir como verificar o resultado: situação atual, melhoria esperada, indicador ou sinal observável, momento de avaliação e responsável; registrar o que ainda precisa ser confirmado

☐ Revisar as premissas e restrições do contexto inicial à luz da descoberta, registrando mudanças e hipóteses ainda não confirmadas

☐ Delimitar o que será tratado agora e o que ficará fora, mantendo eventuais ideias futuras separadas e sem compromisso automático de inclusão no MVP

☐ Registrar pendências que afetem a visão, quem poderá esclarecê-las e quando serão retomadas

☐ Consolidar e validar a visão com as pessoas relevantes, com entendimento suficiente para orientar o próximo incremento e pendências explicitadas

Artefato/saída: Documento de Visão do Projeto, com referência aos registros da descoberta e às pendências.

# FASE 2 — LEVANTAMENTO E ANÁLISE DOS PROCESSOS

☐ Identificar os processos de negócio envolvidos

☐ Mapear o fluxo atual de cada processo relevante

☐ Identificar responsáveis por cada etapa

☐ Identificar entradas e saídas de cada processo

☐ Identificar documentos, planilhas, sistemas e controles existentes

☐ Identificar regras aplicadas manualmente

☐ Identificar exceções e cenários alternativos

☐ Identificar retrabalho, duplicidade e pontos de erro

☐ Identificar integrações ou dependências externas

☐ Identificar dados históricos existentes e sua qualidade

☐ Validar o entendimento dos processos com quem realmente os executa

☐ Registrar processos que serão alterados pelo novo sistema

Artefato/saída: Mapa dos processos atuais (AS-IS) e, quando necessário, processos desejados (TO-BE).

# FASE 3 — REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

☐ Levantar requisitos funcionais

☐ Levantar requisitos não funcionais

☐ Identificar regras de negócio

☐ Identificar validações obrigatórias

☐ Identificar perfis de usuário e permissões

☐ Identificar requisitos de autenticação e autorização

☐ Identificar necessidades de auditoria e rastreabilidade

☐ Identificar relatórios, consultas, filtros e dashboards necessários

☐ Identificar notificações e alertas necessários

☐ Identificar requisitos de importação e exportação de dados

☐ Identificar integrações externas

☐ Identificar requisitos de segurança e privacidade

☐ Identificar requisitos de desempenho e disponibilidade quando aplicáveis

☐ Identificar requisitos de backup, recuperação e retenção de dados

☐ Identificar requisitos legais/regulatórios aplicáveis, quando existirem

☐ Definir critérios de aceite para requisitos relevantes

☐ Eliminar ambiguidades, conflitos e duplicidades

☐ Rastrear requisitos até o problema/objetivo que justificou sua existência

☐ Revisar e validar requisitos

Artefato/saída: Documento de Requisitos + Regras de Negócio + Critérios de Aceite.

# FASE 4 — ESCOPO, MVP E PRIORIZAÇÃO

☐ Listar todas as funcionalidades identificadas

☐ Classificar funcionalidades essenciais, importantes e futuras

☐ Definir o MVP

☐ Definir explicitamente o que ficará fora do MVP

☐ Identificar dependências entre funcionalidades

☐ Priorizar funcionalidades por valor, risco e dependência

☐ Identificar riscos técnicos ou de negócio que precisam ser validados cedo

☐ Definir entregas incrementais

☐ Definir um objetivo de aprendizagem para cada incremento

☐ Definir critérios para considerar o MVP concluído

☐ Revisar se o MVP resolve o problema principal sem complexidade desnecessária

Artefato/saída: Documento de Escopo/MVP + backlog inicial priorizado.

# FASE 5 — MODELAGEM DO DOMÍNIO

☐ Criar glossário dos termos do negócio

☐ Identificar entidades e conceitos centrais

☐ Identificar atributos relevantes dos conceitos

☐ Identificar relacionamentos entre entidades

☐ Identificar estados e transições importantes

☐ Identificar eventos de negócio

☐ Associar regras de negócio às entidades/processos correspondentes

☐ Identificar agregações ou limites de responsabilidade somente quando necessários

☐ Identificar informações que precisam de histórico

☐ Identificar invariantes e consistências obrigatórias

☐ Validar o modelo com exemplos reais

☐ Evitar modelar o domínio simplesmente copiando telas, planilhas ou tabelas existentes

Artefato/saída: Modelo conceitual de domínio + glossário.

# FASE 6 — EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO E FLUXOS

☐ Identificar jornadas principais de cada perfil de usuário

☐ Definir fluxo de navegação

☐ Definir telas necessárias para o MVP

☐ Definir estados vazios, carregamento e erro relevantes

☐ Definir validações e feedbacks de interface

☐ Produzir wireframes quando agregarem valor

☐ Validar se os fluxos suportam os processos e requisitos

☐ Validar os fluxos ou protótipos com usuários representativos e registrar dificuldades e ajustes necessários

☐ Verificar acessibilidade básica e responsividade esperada

☐ Evitar detalhamento visual excessivo antes da validação dos fluxos

Artefato/saída: Fluxos de usuário + wireframes/protótipos necessários.

# FASE 7 — MODELAGEM DE DADOS

Definir dados e arquitetura (fase 8) em conjunto, conforme o próximo incremento exigir. Confirmar a escolha de persistência antes de detalhar estruturas específicas; os itens relacionais são condicionais à adoção desse modelo.

☐ Identificar dados persistentes necessários

☐ Definir estruturas de persistência adequadas à tecnologia escolhida; tabelas quando o banco for relacional

☐ Definir campos e tipos de dados

☐ Definir identificadores; chaves primárias quando aplicáveis

☐ Definir relacionamentos e sua representação na persistência; chaves estrangeiras quando aplicáveis

☐ Definir obrigatoriedade e nulabilidade

☐ Definir restrições e unicidade

☐ Definir índices necessários inicialmente

☐ Definir estratégia para histórico/auditoria quando necessária

☐ Definir tratamento de exclusão lógica/física conforme o domínio

☐ Definir convenções de nomes

☐ Definir dados de referência e seeds quando necessários

☐ Produzir DER para modelo relacional ou representação equivalente adequada à persistência escolhida

☐ Validar o modelo contra os principais casos de uso

☐ Planejar migração/importação de dados legados, se houver

Artefato/saída: Modelo lógico de dados + DER ou representação equivalente + estratégia inicial de migração quando necessária.

# FASE 8 — ARQUITETURA E DECISÕES TÉCNICAS

☐ Identificar drivers arquiteturais: requisitos, riscos, escala e restrições

☐ Escolher estilo arquitetural adequado ao estágio do projeto

☐ Definir fronteiras entre frontend, backend, banco e serviços externos

☐ Escolher tecnologias de frontend

☐ Escolher tecnologias de backend

☐ Escolher banco de dados

☐ Definir estratégia de acesso a dados

☐ Definir padrão da API e contratos

☐ Definir autenticação e autorização

☐ Definir tratamento global de erros

☐ Definir validação de entrada

☐ Definir logging e observabilidade necessários

☐ Definir gerenciamento de configuração e secrets

☐ Definir estratégia de arquivos/storage quando aplicável

☐ Definir estratégia de cache somente se necessária

☐ Definir integrações externas e tratamento de falhas

☐ Definir estratégia de versionamento da API quando aplicável

☐ Definir ambientes (desenvolvimento, teste/homologação, produção) conforme necessidade

☐ Definir estratégia de deploy

☐ Definir estratégia de backup e recuperação

☐ Registrar decisões arquiteturais importantes e alternativas consideradas

☐ Revisar se a arquitetura está proporcional ao problema e ao MVP

Artefato/saída: Documento de Arquitetura + registros de decisões técnicas (ADRs quando úteis).

# FASE 9 — SEGURANÇA E PRIVACIDADE

☐ Classificar dados sensíveis ou críticos

☐ Definir princípio de menor privilégio

☐ Revisar autenticação e autorização

☐ Definir armazenamento seguro de senhas/credenciais

☐ Definir gestão de secrets fora do código-fonte

☐ Definir proteção de dados em trânsito

☐ Definir proteção de dados armazenados quando necessária

☐ Revisar validação e sanitização de entradas

☐ Planejar proteção contra vulnerabilidades comuns da stack

☐ Definir logs sem exposição indevida de dados sensíveis

☐ Definir auditoria para operações críticas

☐ Definir política de dependências e atualizações de segurança

☐ Definir backup seguro e teste de restauração

☐ Registrar riscos aceitos conscientemente

Artefato/saída: Checklist de segurança aplicado ao projeto + riscos registrados.

# FASE 10 — PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO

☐ Transformar escopo em épicos

☐ Dividir épicos em funcionalidades

☐ Dividir funcionalidades em tarefas/issues implementáveis

☐ Relacionar issues aos requisitos correspondentes

☐ Definir critérios de aceite das issues

☐ Identificar dependências entre issues

☐ Priorizar ordem de implementação

☐ Planejar primeiro os riscos/incertezas relevantes quando necessário

☐ Definir milestones/releases quando úteis

☐ Definir estratégia de branches

☐ Definir padrão de commits

☐ Definir fluxo de Pull Request e revisão

☐ Definir Definition of Done do projeto/equipe

Artefato/saída: Backlog executável no GitHub + convenções de trabalho.

# FASE 11 — PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E REPOSITÓRIO

☐ Inicializar estrutura de frontend

☐ Inicializar estrutura de backend

☐ Configurar banco de dados local

☐ Configurar variáveis de ambiente

☐ Configurar arquivo de exemplo de ambiente sem secrets

☐ Configurar .gitignore

☐ Configurar dependências e gerenciamento de pacotes

☐ Configurar formatação/lint quando aplicável

☐ Configurar testes

☐ Configurar migrations

☐ Configurar logging básico

☐ Configurar documentação da API quando aplicável

☐ Configurar execução local do sistema

☐ Documentar pré-requisitos

☐ Documentar como instalar e executar

☐ Executar build limpo do projeto

☐ Confirmar que outro ambiente conseguiria reproduzir a configuração a partir da documentação

Artefato/saída: Projeto executável localmente + README inicial confiável.

# FASE 12 — CICLO PADRÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CADA FUNCIONALIDADE

☐ Selecionar uma issue priorizada

☐ Confirmar problema/requisito que a issue resolve

☐ Revisar critérios de aceite

☐ Revisar regras de negócio relacionadas

☐ Revisar o objetivo de aprendizagem e explicar o conceito e sua finalidade antes da implementação

☐ Propor a solução ou realizar uma tentativa própria, com revisão orientada do raciocínio e da implementação

☐ Identificar componentes/arquivos afetados

☐ Analisar impactos em dados, API, interface, segurança e funcionalidades existentes

☐ Definir a solução mais simples adequada

☐ Registrar decisão técnica relevante quando necessário

☐ Criar/usar branch conforme convenção adotada e autorização exigida pelo acordo de trabalho

☐ Implementar alteração de banco/migration quando necessária

☐ Implementar domínio/regra de negócio

☐ Implementar backend/API quando necessário

☐ Implementar frontend/interface quando necessário

☐ Implementar integrações quando necessárias

☐ Tratar validações e erros

☐ Aplicar autorização/permissões

☐ Adicionar ou atualizar testes

☐ Executar testes automatizados

☐ Executar teste manual do fluxo principal

☐ Testar cenários de erro e limites relevantes

☐ Revisar código e remover código temporário/debug

☐ Revisar legibilidade e consistência com padrões existentes

☐ Revisar segurança da alteração

☐ Revisar possíveis regressões

☐ Atualizar documentação afetada

☐ Confirmar todos os critérios de aceite

☐ Explicar a decisão adotada e verificar a aprendizagem reproduzindo sua aplicação ou resolvendo uma pequena variação pertinente

☐ Revisar diff antes do commit

☐ Criar commit claro e focado somente com a autorização exigida pelo acordo de trabalho

☐ Enviar alterações ao remoto somente quando autorizado

☐ Abrir Pull Request quando aplicável e com a autorização exigida pelo acordo de trabalho

☐ Realizar revisão e corrigir apontamentos

☐ Integrar alteração somente após aprovação e validação

☐ Encerrar issue vinculando evidências/resultados quando aplicável

Artefato/saída: Funcionalidade implementada, testada, documentada e rastreável.

# FASE 13 — QUALIDADE E TESTES DO SISTEMA

☐ Definir estratégia de testes proporcional aos riscos

☐ Executar testes unitários

☐ Executar testes de integração

☐ Executar testes de API

☐ Executar testes de interface/E2E quando justificáveis

☐ Executar testes de regressão dos fluxos críticos

☐ Validar regras de negócio críticas

☐ Validar permissões e acessos

☐ Validar mensagens e tratamento de erros

☐ Validar comportamento com dados inválidos

☐ Validar concorrência/consistência quando relevante

☐ Validar desempenho dos fluxos críticos quando necessário

☐ Validar responsividade e navegadores/dispositivos suportados

☐ Validar acessibilidade relevante

☐ Executar análise de dependências/vulnerabilidades quando disponível

☐ Registrar defeitos encontrados

☐ Corrigir defeitos bloqueadores

☐ Reexecutar testes após correções

☐ Registrar limitações conhecidas

Artefato/saída: Evidências de testes + bugs conhecidos controlados.

# FASE 14 — DADOS, MIGRAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PRODUÇÃO

☐ Definir dados que serão levados para produção

☐ Limpar e validar dados legados antes da importação

☐ Mapear campos entre fonte antiga e novo sistema

☐ Definir scripts/processo de migração

☐ Testar migração em ambiente seguro

☐ Validar quantidade e integridade dos registros migrados

☐ Definir estratégia de rollback da migração

☐ Preparar migrations de produção

☐ Revisar configurações de produção

☐ Revisar secrets de produção

☐ Revisar permissões de banco e infraestrutura

☐ Confirmar política de backup

☐ Executar/testar restauração quando aplicável

☐ Preparar checklist de implantação

Artefato/saída: Plano de migração + ambiente preparado para implantação.

# FASE 15 — DOCUMENTAÇÃO PARA ENTREGA

☐ Atualizar README

☐ Documentar arquitetura atual

☐ Documentar configuração e variáveis de ambiente

☐ Documentar banco/migrations quando necessário

☐ Documentar endpoints/API quando aplicável

☐ Documentar integrações externas

☐ Documentar processo de build

☐ Documentar processo de deploy

☐ Documentar backup e restauração

☐ Documentar procedimentos operacionais importantes

☐ Documentar limitações conhecidas

☐ Documentar funcionalidades entregues na versão

☐ Preparar manual rápido do usuário quando necessário

☐ Confirmar que documentação corresponde ao estado real do código

Artefato/saída: Documentação técnica e operacional da versão.

# FASE 16 — PRÉ-RELEASE E HOMOLOGAÇÃO

☐ Congelar escopo da release

☐ Confirmar que todas as funcionalidades previstas estão concluídas ou conscientemente removidas

☐ Confirmar critérios de aceite

☐ Executar build de release

☐ Executar suíte completa de testes aplicável

☐ Executar testes de regressão

☐ Executar homologação dos principais fluxos

☐ Validar dados e migrations

☐ Validar configurações de ambiente

☐ Validar segurança básica

☐ Validar backup/rollback

☐ Registrar bugs conhecidos aceitos para a versão

☐ Definir número/tag da versão

☐ Preparar release notes

☐ Obter aprovação para implantação

Artefato/saída: Release candidata aprovada para produção.

# FASE 17 — DEPLOY E GO-LIVE

☐ Confirmar janela/condições de implantação

☐ Confirmar backup imediatamente antes de mudanças críticas quando aplicável

☐ Aplicar infraestrutura/configuração necessária

☐ Aplicar migrations

☐ Executar migração/importação de dados

☐ Publicar backend

☐ Publicar frontend

☐ Configurar domínio/DNS/HTTPS quando aplicável

☐ Configurar serviços externos

☐ Executar smoke tests em produção

☐ Validar autenticação e permissões

☐ Validar fluxos críticos em produção

☐ Validar logs/monitoramento

☐ Confirmar que não houve perda/corrupção de dados

☐ Executar rollback se critérios mínimos não forem atendidos

☐ Registrar versão implantada

Artefato/saída: Sistema disponível em produção e versão registrada.

# FASE 18 — PÓS-DEPLOY E VALIDAÇÃO REAL

☐ Monitorar erros após implantação

☐ Monitorar comportamento dos fluxos críticos

☐ Coletar feedback dos usuários

☐ Comparar uso real com os objetivos do projeto

☐ Registrar bugs encontrados em produção

☐ Priorizar correções

☐ Registrar necessidades não previstas

☐ Verificar se o sistema realmente substitui/melhora o processo anterior

☐ Medir indicadores definidos na visão do projeto quando aplicável

☐ Realizar retrospectiva da release

☐ Registrar aprendizados técnicos e de processo

☐ Comparar os aprendizados com os objetivos do incremento e registrar dúvidas ou conceitos a retomar

Artefato/saída: Feedback real + retrospectiva + backlog atualizado.

# FASE 19 — OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO

☐ Manter dependências atualizadas de forma controlada

☐ Monitorar vulnerabilidades relevantes

☐ Monitorar backups

☐ Testar restauração periodicamente quando necessário

☐ Monitorar logs, erros e disponibilidade conforme criticidade

☐ Corrigir bugs

☐ Revisar débitos técnicos relevantes

☐ Reavaliar desempenho quando o uso crescer

☐ Reavaliar segurança conforme o produto evoluir

☐ Reavaliar arquitetura quando houver motivação concreta

☐ Priorizar novas funcionalidades com base em valor e evidência

☐ Retornar novas funcionalidades ao ciclo de descoberta/requisitos/implementação

☐ Atualizar documentação a cada mudança relevante

☐ Manter changelog/releases quando útil

Artefato/saída: Produto mantido e roadmap evolutivo.

# FASE 20 — ENCERRAMENTO DA VERSÃO / PROJETO

☐ Confirmar que objetivos da versão foram avaliados

☐ Confirmar que itens pendentes estão registrados no backlog

☐ Confirmar documentação final atualizada

☐ Confirmar código versionado e identificável por tag/release quando adotado

☐ Confirmar ambiente de produção documentado

☐ Confirmar backups e acessos essenciais

☐ Registrar decisões pendentes e riscos conhecidos

☐ Registrar lições aprendidas

☐ Registrar próximos passos do produto

☐ Declarar formalmente a versão concluída

Artefato/saída: Versão encerrada com rastreabilidade e próximos passos claros.

# CHECKLIST RÁPIDO — PORTÕES DE QUALIDADE

Usar estes portões como resumo de acompanhamento do incremento ou da versão em avaliação. Consultar o checklist detalhado quando necessário. Registrar a evidência de conclusão ou a justificativa de não aplicabilidade; resolver adiamentos que impeçam a passagem pelo portão.

## Antes de modelar/arquitetar

☐ O problema e o objetivo estão claros

☐ Os usuários e processos principais são conhecidos

☐ Os requisitos essenciais foram levantados

☐ O MVP foi delimitado

## Antes de começar a implementar

☐ O requisito da primeira entrega está claro

☐ As regras de negócio necessárias estão documentadas

☐ O modelo de domínio/dados necessário para o próximo incremento foi entendido

☐ A arquitetura mínima foi decidida

☐ O backlog possui itens pequenos e verificáveis

☐ O ambiente local está reproduzível

## Antes de considerar uma funcionalidade pronta

☐ Critérios de aceite atendidos

☐ Testes executados

☐ Erros e permissões revisados

☐ Documentação afetada atualizada

☐ Objetivo de aprendizagem avaliado e dúvidas pendentes registradas

☐ Diff revisado

☐ Alteração rastreável no Git/GitHub

## Antes de colocar uma versão em produção

☐ Escopo da release definido

☐ Testes e homologação concluídos

☐ Migrations e dados validados

☐ Configurações e secrets revisados

☐ Backup/rollback preparados

☐ Documentação e release notes atualizadas

☐ Autorização de implantação obtida

## Antes de declarar a versão concluída

☐ Produção validada

☐ Feedback inicial coletado

☐ Bugs e pendências registrados

☐ Documentação corresponde ao sistema

☐ Aprendizados registrados

☐ Próximos passos definidos

# CONTROLE DE EVOLUÇÃO DO CHECKLIST

☐ Registrar no Git toda alteração relevante deste checklist

☐ Descrever no commit por que o processo foi alterado

☐ Evitar adicionar etapas burocráticas sem benefício prático

☐ Remover ou simplificar etapas que não agregarem valor

☐ Incorporar aprendizados obtidos em projetos reais

☐ Revisar este checklist ao final de cada projeto ou release relevante

Versão 0.1: primeiro checklist mestre. Deve ser refinado a partir da aplicação prática no AgroGest e em projetos futuros.

Versão 0.2: aplicação incremental; estados distintos dos itens; acompanhamento por ciclo; validação antecipada com usuários; objetivos e verificação de aprendizagem; autorizações conforme o acordo de trabalho; modelagem de dados integrada à arquitetura; referências sem duplicação de conteúdo.